| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG NGUYÊN CẨN _____________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số : 549/KH-THĐNC | Quận 6, ngày 17 tháng 9 năm 2024 |

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2024-2025

_______________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để thực hiện trong năm học 2024-2025 nhằm đưa ra các giải pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

3. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục định kì vào tháng 4 hàng năm.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Báo cáo tự đánh giá năm học 2023-2024 của Trường.

- Báo cáo đánh giá ngoài (giai đoạn 2021-2026).

3. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành:

- Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

4. Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng của nhà trường đã đạt được trong năm học 2023-2024.

5. Chủ trương, định hướng, giải pháp trọng tâm của địa phương, ngành và nhà trường.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả cần đạt (so với hiện trạng) | Công việc/giải pháp cần thực hiện | Chủ trì và phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Dự kiến kinh phí | Điều kiện hỗ trợ khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh |  |  |  |  |  |  |  |
| Mức 2 | Tiêu chí 2.2 | -Trường đảm bảo 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật giáo dục 2019. -Trường bổ sung giáo viên dạy tiếng Anh và Âm nhạc trong biên chế. | Hiệu trưởng xây dựng tuyển dụng viên chức là 01 giáo viên dạy Âm nhạc và 01 GV dạy Tiếng Anh trong biên chế. | Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các thành viên hội đồng tư vấn, các đoàn thể chính trị trong nhà trường. | -Tháng 10/2024 -Tháng 5/2025 | Không có | Không có |  |
| Mức 2 | Tiêu chí 2.3 | -Trường đảm bảo việc phân công, sử dụng nhân viên công khai, phù hợp với số lượng và trình độ nhân sự của nhà trường -Trường bổ sung 01 nhân viên hỗ trợ người khuyết tât. | Hiệu trưởng xây dựng tuyển dụng viên chức là nhân viên hỗ trợ người khuyết tật. | Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các thành viên hội đồng tư vấn, các đoàn thể chính trị trong nhà trường. | -Tháng 10/2024 -Tháng 5/2025 | Không có | Không có |  |

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

Phối hợp các đoàn thể, các thành viên hội đồng trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2024-2025.

Tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc phân tuyến tuyển sinh Lớp 1 để đảm bảo sĩ số học sinh mỗi lớp theo đúng quy định.

Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên thực hiện đúng tiến độ.

2/. Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

- Hội đồng tự đánh giá thực hiện theo các nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu để thực hiện tốt các tiến chất lượng các tiêu chí đảm bảo duy trì  trường chuẩn theo tiêu chí.

- Phối kết hợp trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, duy trì kết quả đã đạt được phát huy có hiệu quả tốt.

- Phối kết hợp tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, lình vực tạo  chuyển biến của nhà trường.

- Triển khai thực hiện tốt xây dựng trường học an toàn, phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải tiến chất lượng, phát huy phẩm nhà giáo khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ và đổi mới giáo dục.

3/. Tổ Giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng (báo cáo định kỳ và kiến nghị dựa trên kết quả giám sát).

- Hiệu trưởng chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng trong nhà trường;

- Ban kiểm tra nội bộ, Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng;

- Hàng tháng, hàng kỳ có tổ chức sơ kết, tổng kết công tác cải tiến chất lượng, bổ sung điều chỉnh kế hoạch cải tiến chất lượng.

4/. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng TĐG và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

- Tham gia giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo đúng tiến độ.

- Đối với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên xác định việc đổi mới, cải tiến các  hoạt động giáo dục để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

- Công khai việc thực hiện cải tiến chất lượng, định kỳ rà soát đảm bảo quy định.

Trên đây là Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Đặng Nguyên Cẩn. Tuỳ vào tình hình thực tế sẽ có sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Phòng GDĐT (để b/c); - HĐ tự ĐG; - Tổ CM và bộ phận; - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Tống Thị Quốc Thanh |
| --- | --- |