## Sheet1
Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Mua sắm trang thiết bị dạy học tại Trường Tiểu học Lê Thị Riêng
(Kèm theo Quyết định số 5715/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 10)
(Kèm theo Báo cáo số 2190/BC-TCKH ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10)
Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu
|  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu
1 | Trường Tiểu học Lê Thị Riêng | Gói thầu 01: Mua sắm trang thiết bị dạy học tại các trường học thuộc Quận 10 năm 2024 - Tivi và bộ giá treo màn hình | Cung cấp Tivi và bộ giá treo màn hình | 135100000 | Dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo Quận 10 năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 45 ngày | Quý IV/2024 | Trọn gói | 10 ngày | Không | Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10
2 |  | Gói thầu 02: Mua sắm trang thiết bị dạy học tại các trường học thuộc Quận 10 năm 2024 - Tủ đựng thiết bị | Cung cấp tủ đựng thiết bị | 24000000 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | 10 ngày | Quý IV/2024 | Trọn gói | 10 ngày | Không
3 |  | Gói thầu 03: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT | Tư vấn việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu số 1 | 2000000 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | 30 ngày | Quý IV/2024 | Trọn gói | 45 ngày | Không
4 |  | Gói thầu 04: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | Tư vấn việc thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 1 | 2000000 |  | Chỉ định thầu rút gọn |  | 30 ngày | Quý IV/2024 | Trọn gói | 45 ngày | Không
Tổng giá gói thầu |  |  |  | 163100000