| # TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI THẠNH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số 147 /KH-TTH | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hóc Môn, ngày 16 tháng 10 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

II. Phạm vi tự đánh giá

Nhà trường triển khai hoạt động tự đánh giá (TĐG) được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 146 / QĐ-TTH  ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Thạnh, Hội đồng gồm có 15 thành viên.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lý Thị Phương oanh | Hiệu trưởng | Chủ tịch Hội đồng |
|  | Trần Thị Nhí | Phó Hiệu trưởng | Phó Chủ tịch Hội đồng |
|  | Đoàn Thị Thùy Anh | Phó Hiệu trưởng | Phó Chủ tịch Hội đồng |
|  | Phạm Thị Minh Nhi | Thư ký Hội đồng | Thư ký Hội đồng |
|  | Nguyễn Thị Thùy Trang | Thanh tra Nhân dân | Ủy viên Hội đồng |
|  | Võ Thị Thu Trang | Bí thư Chi đoàn | Ủy viên Hội đồng |
|  | Phạm Thị Bắc | Chủ tịch công đoàn | Ủy viên Hội đồng |
|  | Lê Thị Hòa | Tổ trưởng khối 1 | Ủy viên Hội đồng |
|  | Mai Thị Thủy | Tổ phó khối 1 | Ủy viên Hội đồng |
|  | Lê Ngọc Duyên | Tổ trưởng khối 2 | Ủy viên Hội đồng |
|  | Nguyễn Thị Hiệp | Tổ phó khối 2 | Ủy viên Hội đồng |
|  | Hoàng Thị Hương | Tổ trưởng khối 3 | Ủy viên Hội đồng |
|  | Trần Thị Thúy | Tổ trưởng khối 4,5 | Ủy viên Hội đồng |
|  | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Tổ trưởng văn phòng & Nhân viên y tế | Ủy viên Hội đồng |
|  | Nguyễn Thị Phương Thảo | Kế toán | Ủy viên Hội đồng |

2.1. Nhóm thư ký

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Thanh tra nhân dân | Nhóm trưởng |
| 2 | Nguyễn Thị Tuyết Hồng | Nhân viên y tế | Thành viên |
| 3 | Phạm Thị Minh Nhi | Thư ký hội đồng trường | Thành viên |
| 4 | Võ Thị Thu Trang | Bí thư Chi đoàn | Thành viên |
| 5 | Lê Ngọc Duyên | Tổ trưởng 2 | Thành viên |
| 6 | Hoàng Thị Hương | Tổ trưởng 3 | Thành viên |

2.2. Các nhóm công tác

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lý Thị Phương Oanh Nguyễn Thị Tuyết Hồng Lê Thị Hòa Mai Thị Thủy Lê Thị Ngọc Hân Nguyễn Thị Phương Thảo | Hiệu trưởng Y tế -Tổ trưởng văn phòng Tổ trưởng khối 1 Tổ phó khối 1 Giáo viên Kế toán | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên |
| 2 | Phạm Thị Bắc Phạm Thị Minh Nhi Võ Thị Thu Trang | Chủ tịch Công đoàn Thư ký Hội đồng Bí thư Chi đoàn | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên |
| 3 | Đoàn Thị Thùy Anh Bùi Trương Tuyết Vân Phạm Thị Tâm Anh | Phó hiệu trưởng Giáo viên Giáo viên | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên |
| 4 | Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Ngọc Duyên Trần Thị Ngọc Thu | Trưởng ban TTND Tổ trưởng khối 2 Giáo viên | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên |
| 5 | Trần Thị Nhí Hoàng Thị Hương Nguyễn Thị Tú Anh Nguyễn Thị Hiệp | Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng khối 3 Giáo viên Tổ phó khối 2 | Nhóm trưởng Thành viên Thành viên Thành viên |

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

Tổng hợp các phiếu đánh giá tiêu chí, phối hợp với Chủ tịch Hội đồng thực hiện báo cáo tự đánh giá.

b) Các nhóm công tác, cá nhân:

| TT | Tiêu chí | Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ Tiêu chí 1.1 đến Tiêu chí 1.10 | Nhóm 1 Lý Thị Phương Oanh |  |
| 2 | Từ Tiêu chí 2.1 đến Tiêu chí 2.4 | Nhóm 2 Phạm Thị Bắc |  |
| 3 | Từ Tiêu chí 3.1 đến Tiêu chí 3.6 | Nhóm 3 Đoàn Thị Thùy Anh |  |
| 4 | Từ Tiêu chí 4.1 đến Tiêu chí 4.2 | Nhóm 4 Nguyễn Thị Thùy Trang |  |
| 5 | Từ Tiêu chí 5.1 đến Tiêu chí 5.5 | Nhóm 5 Trần Thị Nhí |  |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

1. Thời gian: 12/10/2023.

2. Thành phần: Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

3. Nội dung, chương trình tập huấn: Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

- Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1 | Hiệu trưởng | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 1.2 | Bộ phận văn phòng | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 1.3 | Các tổ chức, đoàn thể nhà trường | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 1.4 | Các tổ chức, tổ chuyên môn nhà trường | Tháng 11/2023– 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 1.5 | Bộ phận chuyên môn | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 1.6 | Văn thư, Kế toán | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 1.7 | Ban Giám hiệu | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 1.8 | Ban Giám hiệu | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 1.9 | Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 1.10 | Hiệu trưởng, các đoàn thể nhà trường | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
| 2 | Tiêu chí 2.1 | Bộ phận văn phòng | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 2.2 | Bộ phận văn phòng | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 2.3 | Bộ phận văn phòng | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 2.4 | Phó Hiệu trưởng | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
| 3 | Tiêu chí 3.1 | Bộ phận văn phòng | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 3.2 | Nhân viên y tế | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 3.3 | Bộ phận văn phòng | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 3.4 | Nhân viên y tế | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 3.5 | NV thiết bị, kế toán | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 3.6 | NV thư viện, Kế toán | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
| 4 | Tiêu chí 4.1 | Hiệu trưởng | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
| 5 | Tiêu chí 5.1 | Bộ phận chuyên môn | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 5.2 | Bộ phận chuyên môn | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 5.3 | Bộ phận chuyên môn | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 5.4 | Phó Hiệu trưởng, Nhân viên văn thư. | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |
|  | Tiêu chí 5.5 | Bộ phận chuyên môn | Tháng 11/2023 – 02/2024 |  |

VII. Thời gian và nội dung hoạt động

| Thời gian | # Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Từ ngày 23/10/2023 đến 27/10/2023 | - Họp liên tịch trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên của Hội đồng tự đánh giá. - Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá. - Họp Hội đồng tự đánh giá để công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; dự thảo và ban hành kế hoạch tự đánh giá. - Triển khai kế hoạch tự đánh giá nhà trường. |
| Từ ngày 30/11/2023 đến 28/02/2024 | - Tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ tự đánh giá cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên có liên quan; dự thảo đề cương báo cáo tự đánh giá; các nhóm công tác, cá nhân thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí. - Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được; lập bảng Danh mục mã minh chứng; các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí và Phiếu đánh giá tiêu chí Mức 1. - Họp Hội đồng tự đánh giá để thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động tự đánh giá; các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí và Phiếu đánh giá tiêu chí Mức 1 với Hội đồng đánh giá tiêu chí Mức 1, có chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng; thu thập, xử lý minh chứng bổ sung; dự thảo báo cáo tự đánh giá. - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá và các nội dung có liên quan; tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo tự đánh giá. - Thông qua báo cáo tự đánh giá đã chỉnh sửa, bổ sung; công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường; thu thập các ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo tự đánh giá; bổ sung và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo các ý kiến đóng góp; đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng. - Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá ký tên vào danh sách trong báo cáo tự đánh giá; Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. - Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện trong nội bộ trường. - Tổ chức bảo quản báo cáo tự đánh giá, các minh chứng theo quy định. - Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. |
| Từ ngày 01/03/2024 đến 13/3/2024 | - Cập nhật lại báo cáo tự đánh giá nộp Phòng giáo dục Đào tạo Hóc Môn. |

| Nơi nhận: - Phòng GDĐT (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h); - Lưu: VT. | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Lý Thị Phương Oanh |
| --- | --- |