| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH - CL | Tân Bình, ngày 09 tháng 02 năm 2018 |

KẾ HOẠCH TƯ VẤN TRƯỜNG HỌC

Năm học 2017 – 2018

Căn cứ công văn số 31/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 18 tháng 12 năm 2017;

Căn cứ kế hoạch năm học của Hiệu trưởng và tình hình thực tế của nhà trường;

Bộ phận chuyên môn đề ra kế hoạch tư vấn tại trường Chi Lăng năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Hỗ trợ và can thiệp đối với những học sinh đang gặp phải những khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp.

- Chủ động phòng ngừa một cách có hiệu quả và kịp thời những tác động tiêu cực gây bất ổn ảnh hưởng đến học tập và đời sống sinh hoạt hằng ngày của học sinh, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra.

-  Phối kết hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các buổi tư vấn tâm lý thiết thực cho học sinh và Phụ huynh.

- Tham mưu với Hiệu trưởng và lãnh đạo các đoàn thể trên cơ sở thu thập những ý kiến đóng góp tích cực của học sinh, phụ huynh và giáo viên (trong mọi vấn đề liên quan đến công tác tư vấn tâm lý) nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống nạn bạo lực học đường.

- Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội, rèn luyện sức khỏe, thể chất, tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chủ động thu hút các đối tượng học sinh đăng ký tư vấn tâm lý vào các buổi ra chơi, ra về hàng ngày.

- Tuyên truyền trong học sinh việc mạnh dạn, tự tin bày tỏ suy nghĩ của mình thông qua hộp thư “Điều em muốn nói”.

- Phổ biến các kiến thức tâm lý đến học sinh thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tư vấn về phương pháp học tập cho đối tượng là học sinh giỏi và học sinh yếu kém của các khối lớp.

- Phối hợp với Tổng phụ trách, bảo mẫu, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh… để nắm bắt diễn biến tâm lý học sinh trong mọi hoạt động sinh hoạt, học tập nhằm ngăn ngừa  bạo lực học đường và làm giảm tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, nội quy nhà trường.

III. PHÂN CÔNG

- Phó Hiệu trưởng: xây dựng kế hoạch tư vấn trường học, chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện kế hoạch, hồ sơ – sổ sách, thực hiện thống kê và báo cáo về Phòng Giáo dục, tham mưu với Hiệu trưởng để xin ý kiến chỉ đạo nếu trong quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc, tiếp nhận và tư vấn tâm lý trực tiếp cho đối tượng học sinh và Phụ huynh vào tháng 02/2018.

- Cô Hạnh - giáo viên lớp 3/2: Tiếp nhận và tư vấn tâm lý trực tiếp cho đối tượng học sinh và Phụ huynh vào buổi chiều thứ Sáu hàng tuần (tháng 3/2018).

- Cô Nhung – Nhân viên Y tế: Tiếp nhận và tư vấn tâm lý trực tiếp cho đối tượng học sinh và Phụ huynh vào tháng 4/2018 và từ thứ Hai đến buổi sáng thứ Sáu hàng tuần (tháng 3/2018), đồng thời hỗ trợ cho cô Thông khi cô Thông có tiết dạy hoặc được điều động đi họp (tháng 5/2018).

- Cô Thông – TPT: Tiếp nhận và tư vấn tâm lý trực tiếp cho đối tượng học sinh và Phụ huynh vào tháng 5/2018, hỗ trợ cho cô Nhung khi cô Nhung được điều động đi họp (tháng 4/2018).

- Ngoài lịch cố định trên, các thành viên trong Hội đồng tư vấn có thể phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về các nội dung liên quan đến tư vấn học đường cho học sinh.

IV. NỘI DUNG  THỰC HIỆN

| Thời gian | Nội dung | Phân công |
| --- | --- | --- |
| Tháng 02 | - Xây dựng kế hoạch tư vấn trường học. - Tham mưu với BGH và các bộ phận về mọi hoạt động có liên quan đến công tác tư vấn tâm lý. - Ổn định nơi làm việc. - Tham mưu về tủ sách, tài liệu tuyên truyền, hình ảnh, hộp thư,...cho phòng tư vấn. - Tìm tài liệu chuyên môn từ Internet. - Upload tài liệu tư vấn tâm lý lên trang web nhà trường. - Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng học sinh và phụ huynh có nhu cầu. - Rà soát danh sách học sinh thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường để theo dõi diễn biến tâm lý của các em. - Tuyên truyền cho học sinh về “Phòng, chống bạo lực học đường”. - Giải đáp các nội dung trong hộp thư “Điều em muốn nói”. | - PHT - C.Hạnh, C.Thông, C.Nhung - Các thành viên được phân công. - PHT - PHT + C.Thông - PHT + C.Thông - PHT - TPT - C.Thông + C.Nhung - C.Thông + C.Nhung |
| Tháng 03 | - Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng học sinh và phụ huynh có nhu cầu. - Giải đáp các nội dung trong hộp thư “Điều em muốn nói”. - Tìm tài liệu chuyên môn từ Internet. - Upload tài liệu tư vấn tâm lý lên trang web nhà trường. - Tiếp tục rà soát danh sách học sinh thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường để theo dõi diễn biến tâm lý của các em. - Tuyên truyền cho học sinh về nội dung “Tự tin khi đứng trước đám đông”. - Phối hợp với GVCN tư vấn phương pháp học tập cho đối tượng học sinh yếu. - Tuyên truyền cho học sinh về nội dung “Làm gì để bố mẹ hiểu và tin cậy ?”. | - C.Hạnh + C.Nhung - C.Thông + C.Nhung - PHT + C.Thông - PHT + C.Thông - TPT - C.Thông + C.Nhung - C.Hạnh, C.Thông, C.Nhung - C.Thông + C.Nhung |
| Tháng 04 | - Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng học sinh và phụ huynh có nhu cầu. - Giải đáp các nội dung trong hộp thư “Điều em muốn nói”. - Tìm tài liệu chuyên môn từ Internet. - Upload tài liệu tư vấn tâm lý lên trang web nhà trường. - Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi dậy thì”. - Tuyên truyền cho học sinh về nội dung “Games và hành động của chúng ta”. | - C.Thông + C.Nhung - C.Thông + C.Nhung - PHT + C.Thông - PHT+ C.Thông - PHT + C.Thông + C.Nhung - C.Thông + C.Nhung |
| Tháng 05 | - Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng học sinh và phụ huynh có nhu cầu. - Giải đáp các nội dung trong hộp thư “Điều em muốn nói”. - Tuyên truyền cho học sinh về nội dung “Giữ gìn sức khỏe mùa thi”. - Báo cáo tổng kết. | - C.Thông + C.Nhung - C.Thông + C.Nhung - C.Thông + C.Nhung - PHT |

Tân Bình, ngày 08 tháng 10 năm 2013Tân Bình, ngày 08 tháng 10 năm 2013Top of Form

Bottom of Form

| Nơi nhận: - Tổ trưởng Chuyên môn; - TPT, nhân viên Y tế; - Lưu: VT, bộ phận chuyên môn. | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |