ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TiH ĐOÀN THỊ ĐIỂM                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  69  /KH-ĐTĐ                            	Quận 4, ngày 10 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích tự đánh giá

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường Tiểu học  Đoàn Thị Điểm, để giải trình với các cơ quan chức năng và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đạt kiểm định chất lượng giáo dục, giai đoạn 2019 – 2023.

2. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá toàn bộ các hoạt động của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm theo 5 tiêu chuẩn được ban hành Quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 17/2018/TT - BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018.

3. Công cụ tự đánh giá

Nhà trường triển khai hoạt động tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

II. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-ĐTĐ ngày 10/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Hội đồng tự đánh giá, gồm có 14 thành viên :

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất Quốc Thắng | Hiệu trưởng | Chủ tịch hội đồng |
| 2 | Bùi Thanh Phong | Phó Hiệu trưởng | Phó Chủ tịch hội đồng |
| 3 | Phạm Nguyễn Ánh Hồng | Thư ký Hội đồng Trường | Thư ký hội đồng |
| 4 | Trịnh Thị Minh Nguyệt | Đánh máy-Văn thư | Ủy viên hội đồng |
| 5 | Trần Thị Thắng | Chủ tịch Công đoàn | Ủy viên hội đồng |
| 6 | Đinh Hoàng Lan | Bí thư Chi đoàn | Ủy viên hội đồng |
| 7 | Phạm Thị Hống Trang | Tổng phụ trách Đội | Ủy viên hội đồng |
| 8 | Lê Thị Diệu Tiên | Tổ trưởng khối 1 | Ủy viên hội đồng |
| 9 | Nguyễn Thị Phương | Tổ trưởng khối 2 | Ủy viên hội đồng |
| 10 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | Tổ trưởng khối 3 | Ủy viên hội đồng |
| 11 | Hoàng Hồng Phương | Tổ trưởng khối 4 | Ủy viên hội đồng |
| 12 | Lê Thị Tuyết Anh | Tổ trưởng khối 5 | Ủy viên hội đồng |
| 13 | Vũ Thị Hạnh Mai | Tổ trưởng Tiếng Anh | Ủy viên hội đồng |
| 14 | Phan Nguyễn Âu Lạc | Tổ trưởng văn phòng | Ủy viên hội đồng |

2. Nhóm Thư ký

Nhóm thư ký, gồm có 06 thành viên

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Nguyễn Ánh Hồng | Thư ký Hội đồng trường | Trưởng nhóm thư ký |
| 2 | Vũ Thị Hạnh Mai | Tổ trưởng Tiếng Anh | Ủy viên |
| 3 | Hoàng Hồng Phương | Tổ trưởng khối 4 | Ủy viên |
| 4 | Trần Thị Thắng | Chủ tịch Công đoàn | Ủy viên |
| 5 | Phạm Thị Hống Trang | Tổng phụ trách | Ủy viên |
| 6 | Trịnh Thị Minh Nguyệt | Đánh máy-Văn thư | Ủy viên |

3. Các nhóm công tác chuyên trách

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC

((Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-ĐTĐ  ngày 10 tháng 8 năm 2023

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm)

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1 | Tất Quốc Thắng | Hiệu trưởng | Trưởng nhóm phụ trách Kiểm tra tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |
|  | Phạm Thị Loan | Giáo viên | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |
|  | Lý Thị Xuân Mi | Giáo viên | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |
|  | Nguyễn Thị Phương | Tổ trưởng khối 2 | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |
|  | Trịnh Thị Minh Nguyệt | Nhân viên văn thư | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |
|  | Nguyễn Thị Thu Lan | Giáo viên | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |
| Nhóm 2 Nhóm 3 | Bùi Thanh Phong | Phó Hiệu trưởng | Trưởng nhóm phụ trách Kiểm tra tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh |
|  | Lê Thị Diệu Tiên | Tổ trưởng khối 1 | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh |
|  | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | Tổ trưởng Khối 3 | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh |
|  | Bùi Trần Thúy Ái | Giáo viên | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh |
|  | Trần Thị Thắng | Chủ tịch công đoàn | Trưởng nhóm phụ trách Kiểm tra tiêu chuẩn 3 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |
|  | Hoàng Hồng Phương | Tổ trưởng khối 4 | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 3 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |
|  | Phạm Thị Hồng Trang | Tổng phụ trách | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 3 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |
|  | Phạm Ngọc Bảo Trâm | Giáo viên | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 3 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |
| Nhóm 4 | Lê Thị Tuyết Anh | Tổ trưởng khối 5 | Trưởng nhóm, thư ký phụ trách Kiểm tra tiêu chuẩn 4 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình xã hội |
|  | Nguyễn Minh Lăng | Giáo viên | Thành viên Kiểm tra tiêu chuẩn 4 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình xã hội |
| Nhóm 5 | Phạm Nguyễn Ánh Hồng | Thư ký hội đồng Trường | Trưởng nhóm, phụ trách Kiểm tra tiêu chuẩn 5 Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục |
|  | Đinh Hoàng Lan | Bí thư Chi đoàn | Thành viên, thư ký Kiểm tra tiêu chuẩn 5 Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục |
|  | Vũ Thị Hạnh Mai | Tổ trưởng Tiếng Anh | Thành viên, thư ký Kiểm tra tiêu chuẩn 5 Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục |
|  | Trần Thị Kim Phúc | Nhân viên y tế | Thành viên, thư ký Kiểm tra tiêu chuẩn 5 Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục |

III.DỰ KIẾN CÁC NGUỒN LỰC VÀ THỜI ĐIỂM CẦN HUY ĐỘNG

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Các hoạt động | Các nguồn lực cần được huy động, cung cấp | Thời điểm huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Xem hồ sơ | Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường | Tuần 11 |  |
| 2 | 1.2 | Xem hồ sơ | Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác | Tuần 11 |  |
| 3 | 1.3 | Xem hồ sơ | Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường | Tuần 11 |  |
| 4 | 1.4 | Xem hồ sơ | Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng | Tuần 11 |  |
| 5 | 1.5 | Xem hồ sơ | Khối lớp và tổ chức lớp học | Tuần 12 |  |
| 6 | 1.6 | Xem hồ sơ | Quản lý hành chính, tài chính và tài sản | Tuần 12 |  |
| 7 | 1.7 | Xem hồ sơ | Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên | Tuần 12 |  |
| 8 | 1.8 | Xem hồ sơ | Quản lý các hoạt động giáo dục | Tuần 12 |  |
| 9 | 1.9 | Xem hồ sơ | Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở | Tuần 13 |  |
| 10 | 1.10 | Xem hồ sơ | Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học | Tuần 13 |  |
| 11 | 2.1 | Xem hồ sơ | Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Tuần 11 |  |
| 12 | 2.2 | Xem sổ sách | Đối với giáo viên | Tuần 12 |  |
| 13 | 2.3 | Xem hồ sơ | Đối với nhân viên | Tuần 12 |  |
| 14 | 2.4 | Xem hồ sơ | Đối với học sinh | Tuần 12 |  |
| 15 | 3.1 | Xem hồ sơ | Khuôn viên, sân chơi, sân tập | Tuần 11 |  |
| 16 | 3.2 | Xem hồ sơ | Phòng học | Tuần 11 |  |
| 17 | 3.3 | Xem báo cáo | Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị | Tuần 11 |  |
| 18 | 3.4 | Xem hồ sơ | Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước | Tuần 12 |  |
| 19 | 3.5 | Xem hồ sơ | Thiết bị | Tuần 12 |  |
| 20 | 3.6 | Xem hồ sơ | Thư viện | Tuần 12 |  |
| 21 | 4.1 | Xem hồ sơ | Ban đại diện cha mẹ học sinh | Tuần 11 |  |
| 22 | 4.2 | Xem hồ sơ | Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường | Tuần 12 |  |
| 23 | 5.1 | Xem hồ sơ | Kế hoạch giáo dục của nhà trường | Tuần 12 |  |
| 24 | 5.2 | Xem hồ sơ | Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học | Tuần 11 |  |
| 25 | 5.3 | Xem hồ sơ | Thực hiện các hoạt động giáo dục khác | Tuần 11 |  |
| 26 | 5.4 | Xem hồ sơ + Thực tế | Công tác phổ cập giáo dục tiểu học | Tuần 12 |  |
| 27 | 5.5 | Xem hồ sơ + Thực tế | Kết quả giáo dục | Tuần 12 |  |

IV.DỰ KIẾN CÁC THÔNG TIN, MINH CHỨNG CẦN THU THẬP CHO TỪNG TIÊU CHUẨN

| Tiêu chuẩn, tiêu chí | Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập | Nơi thu thập | Nhóm công tác chuyên trách, cá nhân thu thập | thời gian thu thập | Dự kiến chi phí thu thập | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 5 ngày |  |  |
| 1.2 | Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 5 ngày |  |  |
| 1.3 | Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 5 ngày |  |  |
| 1.4 | Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 5 ngày |  |  |
| 1.5 | Khối lớp và tổ chức lớp học | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 5 ngày |  |  |
| 1.6 | Quản lý hành chính, tài chính và tài sản | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 5 ngày |  |  |
| 1.7 | Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 1 tuần |  |  |
| 1.8 | Quản lý các hoạt động giáo dục | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 1 tuần |  |  |
| 1.9 | Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 1 tuần |  |  |
| 1.10 | Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học | Hồ sơ lưu | Nhóm 1 | 1 tuần |  |  |
| 2.1 | Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Hồ sơ lưu | Nhóm 2 | 1 tuần |  |  |
| 2.2 | Đối với giáo viên | Hồ sơ lưu | Nhóm 2 | 5 ngày |  |  |
| 2.3 | Đối với nhân viên | Hồ sơ lưu | Nhóm 2 | 5 ngày |  |  |
| 2.4 | Đối với học sinh | Hồ sơ lưu | Nhóm 2 | 5 ngày |  |  |
| 3.1 | Khuôn viên, sân chơi, sân tập | Hồ sơ lưu | Nhóm 3 | 5 ngày |  |  |
| 3.2 | Phòng học | Hồ sơ lưu | Nhóm 3 | 5 ngày |  |  |
| 3.3 | Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị | Hồ sơ lưu | Nhóm 3 | 1 tuần |  |  |
| 3.4 | Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước | Hồ sơ lưu | Nhóm 3 | 5 ngày |  |  |
| 3.5 | Thiết bị | Hồ sơ lưu | Nhóm 3 | 1 tuần |  |  |
| 3.6 | Thư viện | Hồ sơ lưu | Nhóm 3 | 1 tuần |  |  |
| 4.1 | Ban đại diện cha mẹ học sinh | Hồ sơ lưu | Nhóm 4 | 1 tuần |  |  |
| 4.2 | Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường | Hồ sơ lưu, thực tế | Nhóm 4 | 1 tuần |  |  |
| 5.1 | Kế hoạch giáo dục của nhà trường | Hồ sơ lưu | Nhóm 5 | 5 ngày |  |  |
| 5.2 | Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học | Hồ sơ lưu | Nhóm 5 | 5 ngày |  |  |
| 5.3 | Thực hiện các hoạt động giáo dục khác | Hồ sơ lưu | Nhóm 5 | 5 ngày |  |  |
| 5.4 | Công tác phổ cập giáo dục tiểu học | Hồ sơ lưu + thực tế | Nhóm 5 | 1 tuần |  |  |
| 5.5 | Kết quả giáo dục | Hồ sơ lưu + thực tế | Nhóm 5 | 5 ngày |  |  |

V.THỜI GIAN BIỂU

| Thời gian | Các hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 11 | - Họp Ban giám hiệu thảo luận mục đích, thời gian, phạm vi và nhân sự Hội đồng tự đánh giá - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá - Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, lên kế hoạch TĐG - Họp HĐSP, phổ biến chủ trương Tự đánh giá - Triển khai kế hoạch, phổ biến nghiệp vụ từng thành viên HĐTĐG - Hoàn thành kế hoạch Tự đánh giá |
| Tuần 12 - 13 | - Chuẩn bị đề cương báo cáo Tự đánh giá - Thu thập thông tin và minh chứng |
| Tuần 14 | - Phân loại và mã hóa các minh chứng thu được - Lập bảng danh mục mã minh chứng - Các nhóm công tác hoàn thiện các tiêu chí, viết các phiếu đánh giá tiêu chí. |
| Tuần 15 | - Họp Hội đồng Tự đánh giá - Thảo luận các vấn đề nảy sinh - Bổ sung các thông tin, minh chứng - Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết |
| Tuần 16-17 | - Thu thập, xử lý thông tin minh chứng bổ sung - Thông qua đề cương chi tiết Báo cáo tự đánh giá |
| Tuần 18 | - Dự thảo báo cáo tự đánh giá - Kiểm tra lại thông tin và minh chứng - Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG - Hội đồng TĐG họp với giáo viên, nhân viên, xin ý kiến góp ý - Hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá |
| Tuần 19 | - Họp Hội đồng TĐG : thông qua báo cáo Tự đánh giá đã sửa chữa - Công bố báo cáo Tự đánh giá trong nội bộ nhà trường, thu thập ý kiến đóng góp - Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá - Công bố báo cáo Tự đánh giá đã hoàn thiện - Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình Tự đánh gia - Nộp báo cáo Tự đánh giá |

Nơi nhận:								   TM.HỘI ĐỒNG

-Phòng GDĐT ( để báo cáo);						         CHỦ TỊCH

-Hội đồng TĐG ( để thực hiện)

-Lưu:VT.

Tất Quốc Thắng