|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN HÓC MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM KỲ KHỞI NGHĨA  **HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ**    Số: 189/KH - NKKN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *[*  *Hóc Môn, ngày 23 tháng 9 năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021 – 2022**

Căn cứ Thông tư số 17/TT- BGD&ĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Căn cứ Văn bản số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện Kế hoạch số 1426/KH-GDĐTKĐCLGD ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn về Kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn Quốc gia năm học 2021 – 2022,

Hội đồng tự đánh giá trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa xây dựng Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021 – 2022, như sau:

**I. Mục đích tự đánh giá**:

1. Xác định nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường, để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiên đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá công nhận hoặc không công nhận nhà trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Các mục đích cụ thể khác:

- Làm rõ thực trạng quy mô, chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và phù hợp với tôn chỉ mục đích và sứ mạng của nhà trường trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Đánh giá thực trạng các hoạt động tổ chức quản lý và các điều kiện bảo đảm chất lượng cho đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ của nhà trường: từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, chương trình, giáo trình đào tạo. . . đến các nguồn kinh phí và dịch vụ học viên,... xem đạt đến mức nào của các tiêu chuẩn đòi hỏi.

- Xác định rõ tầm nhìn, các điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức của nhà trường và đề xuất ra các chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ của cơ sở đào tạo liên tục phát triển. Kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và thẩm quyền, lãnh đạo địa phương chỉ đạo và cung cấp các biện pháp hỗ trợ cho nhà trường không ngừng mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

**II. Phạm vi của tự đánh giá:**

Phạm vi tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông của Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

**III. Công cụ tự đánh giá:**

Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học và các tài liệu hướng dẫn.

**IV. Hội đồng tự đánh giá**

*1. Thành phần Hội đồng TĐG*

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 188/QĐ-NKKN ngày 23 tháng 9 năm 2021 của trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gồm có 12 thành viên (danh sách kèm theo)

*2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác*  (danh sách kèm theo)

*3. Phân công thực hiện nhiệm vụ*

a) Nhóm thư ký:

| **TT** | **Tiêu chuẩn** | **Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Phạm Thị Liên Hương, Vũ Nguyễn Thùy Trang |  |
| 2 | 2, 3 | Lê Thị Thúy Loan, Nguyễn Hà Như Nga, Võ Thị Phương Thảo |  |
| 3 | 4, 5 | Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Ngọc Huệ, Lương Tuyết Nhi |  |

b) Các nhóm công tác, cá nhân

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tiêu chí** | **Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm** | **Ghi chú** |
| 1 | Tiêu chuẩn 1  (Tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) | **1. Nguyễn Thị Minh Hiếu**  2. Vũ Kim Ngân  3. Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh  4. Nguyễn Thị Kim Phượng  5. Trương Thị Thanh Luyến |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 1  (Tiêu chí 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10) | **1. Lưu Thanh Trúc**  2. Lê Quang Định  3. Nguyễn Thị Thu Thủy  4. Hồ Thị Luy  5. Từ Kim Tiên |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 2  (Tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) | **1. Phạm Thị Thảo Uyên**  2. Nguyễn Thị Mỹ Ngân  3. Nguyễn Đỗ Anh Thư  4. Cao Trần Hoàng Anh |  |
| 4 | Tiêu chuẩn 3  (Tiêu chí 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) | **1. Nguyễn Thị Phương Dung**  2. Hồ Thị Luy  3. Mai Thị Mỹ Hằng  4. Vũ Thị Thuận  5. Mai Thị Cẩm Hiệp  6. Bùi Lê Mỹ Linh |  |
| 5 | Tiêu chuẩn 4  (Tiêu chí 4.1, 4.2) | **1. Phạm Thị Thu Hiếu**  2. Bùi Thị Trung Dung  3. Lê Hoàng So |  |
| 6 | Tiêu chuẩn 5  (Tiêu chí 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) | **1.** Trần Vĩnh Khương  2. Nguyễn Văn Tuấn  3. Lê Huỳnh Kim Tuyền  4. Mai Kỳ Anh. |  |

**V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá**

a) Thời gian: Tuần 4 – tháng 9/2021

b) Thành phần: Hội đồng tự đánh giá và các giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động tự đánh giá.

c) Nội dung, chương trình tập huấn:

Thông tư số 17/TT- BGD&ĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Văn bản số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông;

Kế hoạch số 1426/KH-GDĐTKĐCLGD ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn về Kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn Quốc gia năm học 2021 – 2022.

**VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính, ...) và thời điểm cần huy động/cung cấp**

*Đối với các tiêu chí mức 1, 2 và 3*

| **Tiêu chuẩn** | **Tiêu chí** | **Các nguồn lực cần**  **huy động/cung cấp** | **Thời điểm huy động** | **Nguồn lực** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 1 |
| 2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 1 |
| 3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 1 |
| 4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 1 |
| 5. Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 5 | Nhóm 1 |
| 6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 2 |
| 7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 2 |
| 8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 2 |
| 9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 2 |
| 10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 5 | Nhóm 2 |
| **2** | 1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 3 |
| 2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 3 |
| 3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 3 |
| 4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 5 | Nhóm 3 |
| **3** | 1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, sân chơi, sân tập | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 4 |
| 2. Tiêu chí 3.2: Phòng học | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 4 |
| 3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 4 |
| 4. Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 4 |
| 5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 5 | Nhóm 4 |
| 6. Tiêu chí 3.6: Thư viện | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 5 | Nhóm 4 |
| **4** | 1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 5 |
| 2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 5 |
| **5** | 1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 6 |
| 2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 3 | Nhóm 6 |
| 3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 6 |
| 4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 4 | Nhóm 6 |
| 5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục | - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng  - Thu thập minh chứng  - Xử lý và phân tích các minh chứng | Tuần 5 | Nhóm 6 |

**VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG:**

Không

**VIII. Lập bảng danh mục mã minh chứng** (tại phụ lục 4)

**IX. Thời gian và nội dung hoạt động**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung hoạt động** |
| **9/2021** | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG.  2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.  3. Họp Hội đồng TĐG để:   * Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; * Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; * Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng TĐG triển khai hoạt động TĐG (nếu có); * Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.   4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |
| **Tuần 3, 4** | 1.Tồ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan.  2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí. |
| **Tuần 5, 6** | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:   * Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2); * Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.   2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.  3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí. |
| **Tuần 7, 8** | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5). |
| **Tuần 9, 10** | Họp hội đồng TĐG để:   * Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG * Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; * Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); * Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);   Dự thảo báo cáo TĐG. |
| **Tuần 11, 12** | Họp Hội đồng TĐG để:   * Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có); * Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; * Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung; * Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; * Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; * Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;   Tiếp tục chỉnh sửa, bồ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng. |
| **Tuần 13, 14** | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.  2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.  3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).  4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).  5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan. |
| **Tuần 15, 16** | 1.Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.  2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận :***  - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (để báo cáo);  - Hội đồng TĐG (để thực hiện);  - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h);  - Lưu: VT, hồ sơ KĐCLGD. | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐG**  **HIỆU TRƯỞNG**  **Trần Công Thành** |