| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HUYỆN CỦ CHI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ HƯNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | Củ Chi, ngày 19 tháng 9 năm 2017 |
| Số: 218/KH-THPMH |  |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ công văn số 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 -2013;

Căn cứ Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kì kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học;

Thực hiện công văn số 749/GDĐT-KĐKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung mới trong việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học;

Thực hiện công văn số 362/GDĐT-TH ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về việc hướng dẫn một số nội dung mới trong việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học;

Căn cứ công văn số 1341/GDĐT-TH ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về Kế hoạch hoạt động công tác khảo thí và kiểm định chất lượng cấp Tiểu học, năm học 2017-2018;

Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng đề ra kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 như sau:

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.  Thuận lợi

Thuận lợi cơ bản của nhà trường là được lãnh đạo UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm, đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất; chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác giáo dục; các ban ngành đoàn thể và phụ huynh học sinh đồng thuận, luôn tạo điều kiện thuận lợi để trường hoạt động.

Trường lưu trữ  đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Cán bộ quản lý nhiệt tình, có trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công. Hiệu trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khó khăn

Các thành viên trong Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của trường phải tập trung cho công tác chuyên môn, trường dạy 2 buổi/ ngày nên quỹ thời gian dành cho việc tìm kiếm và thu thập các minh chứng gặp nhiều khó khăn.

II.  CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD).

2. Tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo các Thông tư, văn bản  hướng dẫn sau:

- Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

- Văn bản số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

- Văn bản số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng  theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học;

- Văn bản số 1341/GDĐT-TH ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về Kế hoạch hoạt động công tác khảo thí và kiểm định chất lượng cấp Tiểu học, năm học 2017-2018,

III.  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về công tác KĐCLGD cơ sở giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác KĐCLGD.

2. Đẩy mạnh công tác KĐCLGD  của nhà trường. Tập trung báo cáo tự đánh giá KĐCLGD của trường năm học 2017-2018.

3. Hội đồng tự đánh giá của trường hoàn tất báo cáo tự đánh giá của đơn vị theo Thông tư 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kì kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Chú trọng hiệu suất đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phấn đấu nhà trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

IV.  CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP

1.  Chỉ tiêu

- Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng tiếp tục thực hiện và hoàn tất công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018; tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 của trường đạt Cấp độ 1.

2.  Biện pháp

- Nghiên cứu và nắm vững các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của ngành về công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ , giáo viên trong Hội đồng.

- Tiếp tục thực hiện công tác báo cáo tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng tiến độ và thời gian kế hoạch đã xây dựng.

-  Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị để thực hiện theo Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 và chế độ báo cáo theo quy định .

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| Tháng 9/2017 | - Xây dựng Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018. - Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng. - Quyết định thành lập nhóm thư ký và các nhóm công tác tự đánh giá Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng. |
| Tháng 10/2017 | - Trường tiến hành tự đánh giá, thu thập minh chứng. |
| Tháng 11/2017 | - Trường tiến hành tự đánh giá, thu thập minh chứng. |
| Tháng 12/2017 | - Trường tiến hành tự đánh giá, thu thập minh chứng. |
| Tháng 01,02/2018 | - Trường điều chỉnh và hoàn thành báo cáo của đơn vị. |
| Tháng 3/2018 | - Nộp Báo cáo tự đánh giá (văn bản 1 bộ - nếu có) và tổng hợp kết quả tự đánh giá (gửi mail) về Phòng GD&ĐT huyện. |

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng năm học 2017-2018./.

| Nơi nhận: - PGD&ĐT huyện Củ Chi: - Lưu: VT, hồ sơ KĐCLGD. | HIỆU TRƯỞNG (Đã ký tên, đóng dấu) Phan Văn Chí |
| --- | --- |

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2017-2018

| Tháng | Nội dung chính |
| --- | --- |
| 9/2017 | - Tập huấn công tác kiểm định chất lượng trường tiểu học theo kế hoạch. - Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác kiểm định chất lượng của đơn vị. - Củng cố và ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá của trường. |
| 10/2017 | - Trường thu thập minh chứng, tiến hành triển khai việc viết báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn. |
| 11/2017 | - Trường tiếp tục thu thập minh chứng, tiến hành viết báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn. |
| 12/2017 | - Trường tiếp tục thu thập minh chứng, tiến hành viết báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn. |
| 01, 02/2018 | - Trường viết báo cáo tổng hợp công tác tự đánh giá . - Trường điều chỉnh và hoàn thành báo cáo của đơn vị. - Hoàn tất công tác tự đánh giá năm học 2017 – 2018. |
| 3/2018 | - Nộp Báo cáo tự đánh giá (văn bản 1 bộ - nếu có) và tổng hợp kết quả tự đánh giá (gửi mail) về Phòng GD&ĐT huyện. |

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký tên, đóng dấu)

Phan Văn Chí

LỊCH THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

| Thời gian | # Các hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 5 (Từ 18//9/2017 đến 23/9/2017) | - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018. - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. |
| Tuần 6,7 (Từ 25/9/2017 đến 07/10/2017) | - Hiệu trưởng triển khai kế hoạch TĐG. - Phổ biến chủ trương, triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. - Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên. |
| Tuần 8,9,10,11,12,13 (Từ 09/10/20017 đến 18/11/2017) | - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG. - Thu thập thông tin và minh chứng. - Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí. |
| Tuần 14,15 (Từ 20/11/2017 đến 02/12/2017) | - Thu thập thông tin và minh chứng. Họp Hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được. - Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung. - Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. |
| Tuần 16,17 (Từ 04/12/2017 đến 16/12/2017) | - Thu thập thông tin và minh chứng. - Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG . |
| Tuần 19,20,21,22 (Từ 02/01/2018 đến 27/01/2018) | - Thu thập thông tin và minh chứng. - Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG. - Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý. |
| Tuần 23,24 (Từ 29/01/2018 đến 10/02/2018) | - Tiếp tục thu thập thông tin và minh chứng. - Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được. |
| Tuần 25,26 (Từ 26/02/2018 đến 10/3/2018) | - Tiếp tục thu thập thông tin và minh chứng. - Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được. - Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết). - Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG. - Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập , tổng hợp các ý kiến đóng góp. |
| Tuần 27 (Từ 12/3/2018 đến 17/3/2018) | - Xử lý các ý kiến đóng góp. - Trường viết báo cáo tổng hợp công tác tự đánh giá . |
| Tuần 28,29 (Từ 19/3/2018 đến 31/3/2018) | - Trường điều chỉnh và hoàn thành báo cáo của đơn vị. - Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện. - Nộp báo cáo TĐG bằng văn bản (nếu có), tổng hợp kết quả tự đánh giá (gửi mail) về Phòng GD&ĐT huyện. |

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký tên, đóng dấu)

Phan Văn Chí