| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CỦ CHI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH AN Số: 202 /KH-PVA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phước Vĩnh An, ngày 26 tháng 9 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Trường Tiểu học Phước Vĩnh An

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá

- Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng tiến hành đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

- Phạm vi của tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động giáo dục của nhà trường theo từng tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hội đồng tự đánh giá

- Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-PVA  ngày 23/9./2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Vĩnh An. Hội đồng gồm 12 thành viên (danh sách kèm theo).

- Nhóm thư ký: gồm có 3 thành viên (danh sách kèm theo).

- Các  nhóm công tác chuyên trách: gồm có 12 thành viên (danh sách kèm theo).

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

| TT | Tiêu chuẩn, Tiêu chí | Các hoạt động | Các nguồn lực cần được huy động/cung cấp | Thời điểm huy động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường | Thu thập thông tin, minh chứng | - Nhóm phụ trách TC1, TC2 - Các Tổ, bộ phận có liên quan | Từ 03.10 - 14.10.2016 |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học | Thu thập thông tin, minh chứng | - Nhóm phụ trách TC3 - Các Tổ, bộ phận có liên quan | Từ 03.10 - 14.10.2016 |
| 4 | Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã | Thu thập thông tin, minh chứng | Nhóm phụ trách TC4 - Các Tổ, bộ phận có liên quan | Từ 03.10 - 14.10.2016 |
| 5 | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục | Thu thập thông tin, minh chứng | - Nhóm phụ trách TC5 - Các Tổ, bộ phận có liên quan | Từ 03.10 - 14.10.2016 |

4. Công cụ đánh giá

Sử dụng Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 8987/2012/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thời gian thực hiện và hoàn thành công tác tự đánh giá

| Thời gian | # Các hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 17 – 21.10.2016 | - Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG) - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG |
| Tuần 2 24 – 28.10.2016 | - Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường - Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên - Hoàn thành kế hoạch TĐG |
| Tuần 3 – 7 Từ 31.10.2016 đến 18.11.2016 | - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG - Thu thập thông tin và minh chứng - Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được - Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí |
| Tuần 8 21 – 25.11.2016 | Họp Hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được - Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung - Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết |
| Tuần 9-10 Từ 28.11.2016 đến 09.12.2016 | - Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết) - Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG |
| Tuần 11-12 Từ12.12.2016 đến 23.12.2016 | - Dự thảo báo cáo TĐG - Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG |
| Tuần 13-14 Từ 26.12.2016 đến 06.01.2017 | - Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG - Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý - Hoàn thiện báo cáo TĐG |
| Tuần 15 09 – 13.01.2017 | - Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa - Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp |
| Tuần 16 16 – 20.01.2017 | Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG |
| Tuần 17 13 –17.02.2017 | Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường) |
| Tuần 18 20 – 24.02.2017 | - Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG - Nộp báo cáo TĐG |

Trên đây là kế hoạch tự đánh giá nhà trường, đề nghị các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, các Nhóm công tác chuyên trách và các thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường căn cứ vào nội dung, thời gian nêu trên để thực hiện và hoàn thành các công việc theo đúng kế hoạch./.

| Nơi nhận: - Hội đồng và các Nhóm công tác; - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |